浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）

学生社团活动策划

活动名称：   浙江大学国际校区第三届女生节

活动时间：  2023  年 3 月 8 日（至  2023  年 3 月 18 日）

（若为持续项目，请填结束时间）

活动地点：    图书馆一楼多功能厅、商业街

（如有校外场地，需要购买保险）

主承协办：   浙江大学国际校区团学活动中心权益与服务中心【主办】浙江大学国际校区书香阅读社【协办】

（请填写社团全称，在全称后标注【主办/协办/承办】，本表仅需主办社团提交一份即可）

预计参与人数：50人以下   50人以上

参与人员：□仅社内成员 仅校内师生 有校外人员

是否涉及资金流动：否   □是（赞助、义卖、资金捐助、收费培训等）

申请活动经费：	≤200元

200~500元

□500~1000元

□1000-2000元

□2000元以上

| 活动负责人姓名 | 赵依桐 |
| --- | --- |
| 活动负责人电话 | 13953293005 |
| 指导老师签字 （手写/电子签字） |  |

----------------封面请勿超过一页，策划案另起新页--------------

- 一、活动目的及意义

- 依托3月8日国际妇女节背景，以爱女性，展现女性风采为主旨，国际校区已开展多届“女生节”活动，。

- 为响应加强美育工作的号召，提高当代大学生艺术修养及审美情趣，同时丰富在校学生文化生活，营造浓厚校园文化氛围，给予女生关怀与归属感，2023年浙江大学国际校区团学活动中心权服中心举办的“第三届女生节”活动将与图书馆及浙江大学国际校区书香阅读社合作，以“你和三月，都是春天”为主题，开展系列活动。

二、活动内容及安排

- （一）主题推文

- 1.天生励志——女性成长书单【联合图书馆发布推文宣传，图书馆一楼电子屏、书院电子屏滚动展示（整个三月）】

- 2.读书交流会预告

- 3.换花活动预告

- （二）笔墨间的女性力量——读书交流会（具体事宜待定）

- 时间：2023.3.18 上午

- 地点：图书馆一楼多功能厅

- 人数：30人

- 1.诗歌创作

- 教授进行美国文学通识教育，简单介绍英文诗歌（短诗）创作技巧; 随后为每位同学随机发放写有特定意象的卡片，同学们须根据卡片内容发挥联想能力，创作女生节相关主题小诗，作品将收集并在图书馆一楼大厅进行为期一个月的展出。

- 2.读书讲座

- 针对讲座书目展开具体讲座，教授选取三到四个选段并设置思考问题，现场同学随机根据选段对应分组，自由讨论。讨论后依次进行全体自由发言交流。

- 3.教授总结、自由发言。

- 4.奖品设置

- 每位到场同学可获得一杯免费拿铁（联系猫屎咖啡）、一份茶点；

- 参与小诗创作可获得图书馆文创；

- 自由讨论时精彩发言可获赠书一本（与讲座书目同类，准备5本）；

- （三）一支花是爱自己的开始——以花换花

- 时间：2023.3.12 11:00-13:00/16:00-18:00

- 地点：商业街

- 在商业街布置长桌及海报，准备折纸材料。

- 上午：男生/女生可现场学习郁金香折纸，完成折纸后在其上写下祝福语并交还，获得鲜花兑换卡。

- 下午：持兑换卡可领取附有祝福的鲜花【若男生领取，须送给女生（现场或图片视频反馈）】

- 奖品设置：鲜花（约50支）

- 三、活动预算（请尽量具体到需要购买的条目）

本次活动预算总计：    0  元

*本表填写完毕后请先将电子表交给对接干事审核，活动审核通过后对接干事会通知活动负责人，请耐心等待审批完成。

*审核通过后，请打印1份，交由指导老师审核签字。

*指导老师签字后请交至学生社团指导中心，联系对接干事查收策划案。

*为保证活动的按期举办，建议提前至少3-5天将签好字的表格递交至社团指导中心，感谢大家的支持~