活动筹备与分工

- 1.汉服体验

- 负责社团：国学社

- 总负责人：

| - 内容 | - 时间 | - 负责人 |
| --- | --- | --- |
| - 汉服准备 |  |  |
| - 地点联系 |  |  |
| - 现场讲解 | - 4.8 |  |
| - 现场工作人员（整理衣物） | - 4.8 |  |
| - 分发门票 | - 4.8 |  |
| - 引导人员 | - 4.8 |  |

- 2.青团制作

- 负责社团：国学社

- 总负责人：黄梓宸

- 3.绘画风筝

- 负责社团：动漫美术社

| 内容 | 时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 材料准备（风筝、水粉、毛笔、宣纸） | 4.3 | 章塬媛 |
| 内容模板 | 4.5 | 王诗凝 |
| 现场负责 | 4.8 | 傅忆铖 |
| 门票 | 3.30 | 王诗凝 |
| 海报 | 3.27 | 傅忆铖 |

- 4.非遗

- 负责社团：非遗文化社

| - 内容 | - 时间 | - 负责人 |
| --- | --- | --- |
| - 材料准备 |  |  |
| - 现场负责人 | - 4.8 |  |

- 5.阅读

- 负责社团：阅读社

| - 内容 | - 时间 | - 负责人 |
| --- | --- | --- |
| - 游戏内容设计 | - 3.31 | - 赵依桐 |
| - 游戏材料准备 |  |  |
| - 现场负责 | - 4.8 | - 赵依桐 |

| - 内容 | - 时间 | - 负责人 |
| --- | --- | --- |
| - 海报设计 |  |  |
| - 门票设计 |  |  |
| - 奖品采购 |  |  |
| - 印章 |  |  |
| - 场地对接 | - 该项目负责人 |  |
| - 报销 | - 赵依桐 |  |
| - 海报制作与审核 |  |  |
| - 推文制作与审核 |  |  |
| - 留学生会对接 |  |  |

绕湖半周

汉服体验：海纳居（方案基本不变）（国学社）

阅读：形容服饰的诗词句子，讲解古代服饰的现代书籍选段（中英双语）

负责人

汉服来源、数量

拍照打卡点

青团制作：食堂 或室外 （咨询甜点社）

风筝：桥起点（动漫美术社）

绘画+书法

材料准备（水粉）

内容准备

读书：亭子（阅读社）

消消乐

非遗：桥终点（非遗社）

门票

海报（动漫美术社）

定制纪念章

- 汉服体验

- 地点：海纳居

- 内容：（1）听讲解

- 穿汉服

- 拍照打卡